桃園縣中壢市富台國民小學103年度環境教育實施計畫

ㄧ、依據：本校環境教育中長程實施計畫

二、目標：

(一)推廣綠色校園學習環境，進行與環境共生共榮的永續校園規劃。

(二) 透過研習進修活動加強教師環境教育知能。

(三)配合「九年一貫課程」暫行綱要、結合鄉土教學、學校本位課程及環保教育，以融入課程之方式進行環境教育。

(四)推動由校園為社區綠色資源之一部份，以提昇社會環境保育、資源共享觀念為重要指標。

三、具體執行要項：

（一）環境政策與管理

1.召開永續校園暨環境教育推動小組會議。

2.依據年度計畫執行環境教育工作。

3.建立學校環境政策與理念，推廣學校校園特色。

4.鼓勵學生參與學校環境管理，營造整潔、環保之班級教育

環境，積極推廣投入社區活動。

（二）環境教學

1.教導環境知識-------採主題或融入式教學，研發環境教育課程。

2.環境中學習---------配合「九年一貫課程」綱要，結合鄉土教學、學校本位課程與戶外教學、社區及校園學習步道。

3.綠色行動-----------環境主題活動。

（三）校園環境規劃

1.綠化學校規劃與設施

‧綠色建築標誌認證

‧採用環保建材

‧建立校園綠色走廊

2.校園綠美化、廁所清潔維護

‧規劃水生態池及盆花栽種，綠美化校園。

‧推廣落葉堆肥計劃。

‧加強校園廁所維護管理及綠美化。

3.節約能源-------省能源、省資源

‧宣導省水、省電措施

‧推行垃圾減量及資源回收再利用

‧推行辦公室做環保

4.污染防治

‧注重飲用水安全，定期維修保養設備及水質檢驗

‧廚餘回收處理

‧廢電池回收處理

‧學校全面禁煙

‧實驗室廢水廢棄物妥善處理

‧減少有害殺蟲劑及藥物使用

5.結合社區環境

‧學校與社區結合共創社區新風貌

‧推動學生愛校及愛社區活動

（四）校園環保生活

1.落實師生共同遵守環保生活公約

2.綠色消費、簡樸生活

‧優先採購環保標誌物品

‧採購再生紙，紙張再利用

‧推動自備茶杯、白開水、餐具運動

3.垃圾減量，資源回收

‧落實回收、分類工作

‧禁用免洗餐具及保麗龍碗

‧禁止販賣購物用塑膠袋及塑膠類免洗餐具

4.宣導教育、藝文活動

‧展示環境教育專刊、網頁

‧舉辦環境教育學藝、宣導活動

5.教師教育進修活動

‧辦理環境教育戶外教學參觀活動

‧結合民間環保社團，辦理環境教育知能研習活動

四、工作內容及推動時間：

| 時間 | 辦理項目 | 責任單位 |
| --- | --- | --- |
| 103年1月 | 依據「臺灣二十一世紀議程」規劃具地方特色之年度實施計畫 | 永續校園與環境教育推動小組 執行祕書 |
| 103年每學期初校務會議及每周夕會 | 永續校園與環境教育推動小組定期召開會議，整合各單位經費與資源，實際推動環境教育 | 永續校園與環境教育推動小組 執行祕書 |
| 103年 | 照顧弱勢族群與團體 開辦弱勢族群課後照顧等 | 永續社會組 |
| 103年 | 推動健康促進活動計畫 | 健康校園組 |
| 103年 | 學校使用再生能源 加裝省水龍頭、二段式沖水系統，改用省能照明燈具等 | 永續環境組 |
| 103年 | 按時上網填報用電量 | 永續環境組 |
| 103年1月、6月 | 綠色學校伙伴網路平台分享環境教育經驗 | 網站建置設備組 |
| 103年 | 推動辦公室做環保，校園餐廳禁用免洗餐具政策，平時及開會均使用環保杯 | 永續環境組 綠色環保推動組 |
| 103年不定期 | 妥善處理研究、教學、實習後之廢液及廢棄物。 | 永續環境組 |
| 103年不定期 | 環境教育資訊網站呈現環境教育政策、環境特色資源、環境議題資訊，且建立自然、歷史與人文等資源庫，並適時更新各項推動成果。 | 網站建置設備組 |
| 103年 | 定期取樣學校飲用水體送檢化驗，並委由專人或維修商依約定期維護管理。 | 永續環境組 |
| 103年 | 設置環境教育宣導專欄及場所 | 課程規劃師資組 |
| 103年7-8月 | 環境教育議題討論 | 課程規劃師資組 |
| 103年9月 | 提倡多喝開水、少喝甜飲運動 | 綠色環保推動組 |
| 103年每月 | 登革熱宣導與檢查 | 綠色環保推動組 |
| 103年每月 | 資源回收宣導 | 永續環境組 |
| 103年1-12月 | 辦理環境教學研習活動 | 課程規劃師資組 |
| 103年1-12月 | 辦理環境教育活動(含研習)回饋意見調查或成效評估分析 | 課程規劃師資組 |
| 103年7-8月 | 成立環境保護生態教材園及校園教學步道，提供學生實習。 | 永續環境組 |
| 103年5月 | 結合家長及社區資源推動校園環境保護服務工作 | 永續社會組 綠色環保推動組 |
| 103年3-5月 | 生態戶外教學。 | 健康校園組 |
| 103年10月 | 推動校園環境稽核，每年辦理環境教育自評，對於學校推動成果進行檢視，以強化校園環境管理。 | 永續校園與環境教育推動小組 執行祕書 |
| 103年11月 | 社區參觀活動 | 永續社會組 綠色環保推動組 |
| 103年1月 | 設計年度各年級環境教育課程 | 課程規劃師資組 |
| 103年11月 | 節約能源宣導 水資源回收再利用宣導 | 永續環境組 綠色環保推動組 |
| 103年3月 | 環境教育、營養衛生教育有獎徵答 | 綠色環保推動組 |
| 103年5月 | 推動校園二手制服、教科書及學用品回收再利用活動 | 綠色環保推動組 網站建置設備組 |
| 103年5月 | 『化腐朽為神奇』環保創作競賽 | 綠色環保推動組 |
| 103年6月 | 表揚環境有功學生、教師 | 永續校園與環境教育推動小組 執行祕書 |

五、預期效益

(一)學校環保小組發揮功能。

(二)強化教師環境教育知能，培養學生關懷環境之情操。

(三)結合學校行政與教學理念，進行環境融入式之環境教育。

(四)由學校做起，進而帶動社區響應，以期創造美好環境。

六、經費

活動經費由校內相關經費項下支出。

七、獎勵

本計畫推展有功人員，每學年依校長權責及相關規定給予敘獎，以資鼓勵。

八、本計畫經永續校園與環境教育推動小組通過，校長核定後實施，修訂時亦同。

承辦人:                    主任:                     校長:

桃園縣中壢市富台國民小學永續校園暨環境教育推動小組名單

|  | 姓名 | 職稱 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 劉文忠 | 校長 | 協調督導 |
| 執行秘書 | 羅銘辰 | 訓導主任 | 組織規晝與稽查 |
| 副召集人 | 眭湘杰 | 教務主任 | 推動環境教學 |
| 副召集人 | 姜禮任 | 總務主任 | 營造永續環境 |
| 副召集人 | 彭明熙 | 輔導主任 | 推動永續社會 |
| 組員 | 鄒美婷 | 衛生組長 | 永續及環保活動 |
| 組員 | 李和蒼 | 事務組長 | 永續校園環境 |
| 組員 | 李孟純 | 資訊組長 | 網站建置 |
| 組員 | 蔡娜惠 | 教學組長 | 課程規畫 |
| 組員 | 郭英彥 | 體育組長 | 健康校園規畫 |
| 組員 | 彭月香 | 訓育組長 | 藝文活動辦理 |
| 組員 | 林淑英 | 生教組長 | 生態旅遊推動 |
| 組員 | 劉佳珊 | 學生自治市市長 | 協助環境教育宣導 |
| 組員 | 陳銘堅 | 家長代表 |  |

桃園縣富台國小中長期環境教育實施計畫

一、依據：本校環境教育中長程實施計畫。

二、目標：

（一）透過教育歷程，培養學生保護及改善環境所需知識、態度、技術及價值觀。

（二）建立學生環境倫理觀念與人人參與環保的共識，促使學生產生環境思維與環境行動。

（三）美化綠化校園空間，變化學生氣質，並提供教學需要，促進教育功能。

（四）改善環境，結合本地生態，讓校園成為生態探索的園地。

（五）積極推動整潔教育、資源回收計畫、能源教育等校園環境教育計畫，將環境保護的觀念，落實在學生的日常生活中。

（六）倡導珍惜資源，貫徹資源回收工作；保護生態環境，積極尋求環境污染問題解決之道。善盡珍惜資源、關懷鄉土、美化環境之責任。

三、執行期間：103年1月至105年12月

四、計畫內容：

| 項目 | 內容 | 實施方式 | 執行單位 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 推動校園環境管理計畫 | 一、訂定環境管理計畫 | 1.推動發展符合本地的永續校園環境管理計畫及環境教育政策。 2.整合家長及社區資源參與校園環境管理。 | 總務處 | 一、每學年度列入學 校行事曆活動。 |
|  | 二、發揮環境保護小組組織功能 | 1.訂定環境保護小組設置辦法。 2.定期檢討環保小組工作推行及監督責任。 | 訓導處 | 二、由教導主任主導訂定活動計畫及環保工作小組。 |
|  | 三、執行環境維護作業 | 1.推廣校園環境稽查及促進校園改善作業。 2.採行綠色建築觀念，以建構及修繕房舍、設施、場所。 3.依據校園整體規劃進行綠化美化工程。 4.營造本土多樣性校園生態環境及透水性的校園空間。 5.使用省水器材節約用水或回收再利用。 6.飲水機委由專人或維修商依約定期維護管理。 | 總務處 | 三、總務主任依學校經費許可下：﹝一﹞改善環境美化綠化工作。﹝二﹞學校有坑洞的地面修補。 |
| 推動環境教學 | 一、培育環境教育師資 | 1.鼓勵成立環境教育教師專業成長團。 | 訓導處 |  |
|  | 二、開發利用環境教育教材 | 1.設計學校本位環境教育教案。 2.推薦環保輔助教材為課外讀物。 | 教務處 |  |
|  | 三、舉辦環境教育教學活動 | 1.實施領域教學融入環境議題。 2.運用教育部、環保署編訂的環保輔助教材進行教學活動。 3.3.運用電腦輔助教材進行教學活動。鼓勵小朋友多瀏覽環境教育學習網站 4.進行教師環境教育進修活動。 5.辦理鄉土戶外環境教學活動。 6.配合集會實施環境宣導活動。 | 教務處 | 一、校外教學結合環境教育辦理。 |
| 推動環保教育工作 | 一、舉辦環保競賽 | 1.舉辦環保常識有獎徵答、作文、書法、繪畫及教學觀摩等環保藝文活動。 2.鼓勵學童多參加縣市所舉辦之環保知識競賽。 | 訓導處 |  |
|  | 二、落實推動生活環保 | 1.落實校園垃圾減量、建立資源回收系統。 2.實踐辦公室教室研究室及實驗室等場所節約用電及節約能源。 3.推動辦公室做環保工作及再生紙使用。 4.鼓勵消費環保標章產品為優先，並拒絕過度包裝的物品。 5.加強校園辦理省資源低污染環保標章綠色消費等生活環保教育宣導活動。 6.加強整潔教育之實施，培養兒童勞動服務觀念及精神。 7.成立環保服務小隊，協助資源回收區整理。 8.持續推動每週二健康蔬食活動 | 訓導處 | 一、推動師生購物自備購物袋，使用環保杯。 二、不提供塑膠袋、免洗杯等，午餐自備餐具。 |